| UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: /BC-SKHCN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày tháng 5 năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả triển khai Chuyển đổi số toàn diện

tỉnh Quảng Ninh 4 tháng đầu năm 2025

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện của tỉnh 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Ngày 15/01/2025, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động số 46-CT/TU thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ngày 24/02/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND thực hiện nghị quyết số 03 của Chính phủ và Chương trình hành động số 46 về thực hiện nghị quyết số 57 về đột phá phát riển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngày 03/02/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2025 gồm 22 chỉ tiêu cụ thể, 39 nhiệm vụ và 11 giải pháp chủ yếu. Ngày 24/02/2025 ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 phê duyệt và công bố kết quả đánh giá mức độ Chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2024 và khen thưởng 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện và cấp xã tỉnh Quảng Ninh (DTI) năm 2024.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh QN năm 2025, trong đó có 04 lớp chuyên đề về chuyển đổi số gồm: (1) Bồi dưỡng chuyên đề "về chuyển đổi số và năng lượng", đối tượng là Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương; (2) Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin - chuyên ngành an toàn thông tin mạng, đối tượng là cán bộ công chức của tỉnh; (3) Trí tuệ nhân tạo và bảo mật an toàn thông tin mạng, đối tượng là cán bộ, công chức chuyên ngành CNTT của tỉnh; (4) Bồi dưỡng kiến thức về logictics, đối tượng là cán bộ, công chức.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trong 4 tháng đầu năm, Tỉnh ủy đã ban hành 08 văn bản chỉ đạo triển khai chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 08 quyết định, 09 kế hoạch và 45 văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh, trong đó, trọng tâm là ban hành kế hoạch chuyển đổi số toàn diện năm 2025 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khoá XIV trong đó có nội dung về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 (Có phụ lục gửi kèm).

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cuộc họp thường kỳ hằng tháng của UBND tỉnh, dự họp Phiên họp Tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 để đảm bảo thực hiện được mục tiêu năm 2025 đã đề ra.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 34 cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2025.

Tháng 04 có 16/80 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Chỉ đạo thực hiện sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đến ngày 10/3/2025, đã có 45/80 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp gửi báo cáo kết quả thực hiện 03 năm Nghị quyết số 09-NQ/TU về Sở Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và dự thảo báo cáo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện dự thảo báo cáo.

3. Thể chế, chính sách số

- Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động số 46-Ctr/TU ngày 15/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024; Quyết định số 1667-QĐ/TU ngày 15/01/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh; Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh.

- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

4. Phát triển hạ tầng số

Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/02/2025 về triển khai sử dụng ứng dụng I-Speed để đo lường, kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ Internet di động 4G của các doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kết quả tháng 4/2025, 13/13 địa phương cấp huyện đảm bảo đủ 300 mẫu đo quy định, Theo kết quả đánh giá của hệ thông ứng dụng i-Speed: Dịch vụ truy nhập Internet 4G trên địa bàn tỉnh đang có tốc độ tải xuống đạt  từ 58,66Mbps --> 85,54 Mbps. Đối chiếu mục tiêu cụ thể đến năm 2025 theo Quyết định số 1110/QĐ-BTTTT ngày 02/7/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu “Dịch vụ truy nhập Internet 4G phải có tốc độ tải xuống trung bình tối thiểu 40 Mbps”. Vậy chất lượng mạng viễn thông di động trên địa bản tỉnh đạt trên mức tối thiểu cho phép và thuộc mức cao trên cả nước.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng các dịch vụ và ứng dụng trên đường truyền số liệu chuyên dùng: Sở đã có văn bản số 297/SKHCN-BCVT&TĐC ngày 08/4/2025 nắm thông tin, đôn đốc triển khai việc thuê đường truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và đề nghị báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất (nếu có) gửi về Sở tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Kết quả: 100% các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành việc thuê đường truyền số liệu chuyên dùng; cấp tỉnh còn 17 đơn vị chưa hoàn thành việc thuê đường truyền số liệu chuyên dùng, Ngày 28/4/2025, Sở đã có văn bản bản đôn đốc các đơn vị còn lại triển khai thuê đường truyền số liệu chuyên dùng.

5. Nhân lực số

Tỉnh tổ chức Đoàn cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên đề "trí tuệ nhân tạo (AI) tại Quảng Tây, Trung Quốc; tổ chức đoàn công tác làm việc học tập kinh nghiệm về "Cửa khẩu thông minh" tại Lạng Sơn và Lào Cai.

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2025 - 2030". Theo đó, dự kiến tổ chức 10 lớp Bồi dưỡng quản lý về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho 200 học viên tại nước ngoài; 46 lớp Bồi dưỡng lĩnh vực Khoa học và Công nghệ cho 2.000 lượt học viên; 12 lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho 600 lượt học viên; 12 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng, an toàn thông tin cho 600 lượt học viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tập huấn triển khai sử dụng các sản phẩm Hệ thống học liệu số tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp tiểu học, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và học trực tiếp, trực tuyến đáp ứng chuyển đổi số cấp tiểu học. Tiếp tục triển khai mô hình dạy học kết hợp trực tuyến và truyền thống, tập trung chuyển đổi số trong giảng dạy, quản lý và phát triển nguồn nhân lực số.

Cục Hải quan cử 75 công chức tham gia lớp đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống khai hải quan từ xa do Cục Hải quan chủ trì.

6. Dữ liệu số

- Triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chip thay thế thẻ BHYT: 100% các cơ sở đã triển khai thực hiện sử dụng CCCD có gắn chíp trong khám, chữa bệnh BHYT. Trong tháng 4 (từ ngày 10/03/2025 đến 10/04/2025) đã có 133.155 lượt tra cứu thẻ BHYT bằng CCCD, số lượt tra cứu thành công là 118.645 lượt (đạt 89,1%).

- Triển khai liên thông dữ liệu y tế với Cổng dữ liệu dịch vụ công Quốc gia: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 22 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe, trong đó, 20/22 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe và 02/22 cơ sở khám, chữa bệnh được khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô; 20/20 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe đã được liên thông với cổng dịch vụ công; 28 cơ sở có cung cấp thủ tục hành chính (giấy chứng sinh, giấy chứng tử) đã thực hiện kết nối và liên thông với hệ thống cổng dịch vụ công Quốc gia. Số hồ sơ đã thực hiện liên thông từ ngày 10/03/2025 đến 10/04/2025 là 6.307 hồ sơ .

- Triển khai quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử/Sổ sức khỏe điện tử: Tiếp tục thực hiện triển khai kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với Sổ sức khỏe điện tử VNeID, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an để tiếp thông tin khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh từ 215 cơ sở y tế với Hồ sơ sức khỏe, phối hợp với các địa phương triển khai chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai thu thập bổ sung, làm sạch, chuẩn hoá thông tin hành chính và sức khỏe của người dân trên Hồ sơ sức khỏe tỉnh Quảng Ninh.

- Triển khai Bệnh án điện tử/Bệnh viện không giấy tờ: Tiếp tục chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh (HIS/LIS/PACS/ EMR) tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Phòng khám để đáp ứng các tiêu chí xây dựng Bệnh viện thông minh/Bệnh viện không giấy tờ theo quy định (tỉnh Quảng Ninh đã có 23 đơn vị áp dụng bệnh án điện tử: 21 Bệnh viện và Trung tâm y tế công lập, 01 Phòng khám, 01 Bệnh viện tư nhân); cập nhật thông tin sức khỏe và dữ liệu khám chữa bệnh đảm bảo yêu cầu kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán BHYT với cổng giám định Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; đơn thuốc quốc gia; hệ thống dịch vụ công Quốc gia...

- Triển khai, hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai; phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết (đường truyền, phương thức kết nối, đồng bộ dữ liệu; các thành phần dữ liệu cần số hóa; hạ tầng, trang thiết bị, máy móc, nguồn nhân lực;...) để triển khai vận hành thí điểm hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS) khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai tại Quảng Ninh (dự kiến từ ngày 15/4/2025). Nghiên cứu đưa dữ liệu đất đai đã được thí điểm số hóa tại thành phố Uông Bí, Cẩm Phả vào khai thác, sử dụng phục vụ tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, giúp cắt giảm giấy tờ, không yêu cầu người dân phải cung cấp tài liệu khi đã có dữ liệu số hóa (theo mô hình triển khai của tỉnh Bình Dương, Đồng Nai), trước mắt tập trung ở công tác giải quyết đăng ký, quản lý cư trú cho người dân, hoàn thành trong Quý II/2025. Đồng thời, đồng bộ dữ liệu về Bộ Nông nghiệp và Môi trường phục vụ làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia, liên thông giải quyết TTHC giữa Cơ quan công chứng - Văn phòng đăng ký đất đai - Thuế, cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế, hoàn thành trong tháng 6/2025.

- Tiếp tục số hóa các giá trị, tài nguyên môi trường, du lịch của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long: Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của các hồ nước mặn trên vịnh Hạ long (đã hoàn thiện dữ liệu bao gồm hình ảnh, số liệu độ sâu và định vị 06 hồ nước mặn trên vịnh Hạ Long); Rà soát, tích hợp CSDL về diện tích, quy mô của động Mê Cung, hang Thầy, chuyển đổi hệ tọa độ phút giây của các đảo đá, hang động sang hệ tọa độ VN 2000 để đồng bộ hóa CSDL.

7. An toàn thông tin mạng

- 04 tháng đầu năm công tác an toàn thông tin mạng được đảm bảo, chưa xảy ra sự cố mất an toàn thông tin mạng nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai công tác tăng cường an ninh mạng trong dịp đón Xuân Ất Tỵ năm 2025, chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội đảng của các chi bộ.

- Duy trì và triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn kết nối Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống CSDL quốc gia về dân cư: Duy trì, đảm bảo vận hành các thiết bị, phần mềm về an toàn thông tin sẵn có tại IDC và các giải pháp được Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cơ yếu Chính phủ hỗ trợ để đảm bảo an ninh, an toàn kết nối Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tham mưu báo cáo UBND tỉnh về khắc phục tồn tại theo kết quả kiểm tra an ninh mạng, an toàn thông tin các hệ thống thông tin kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp, hiệu chỉnh, cấu hình, hoàn thiện các giải pháp về an toàn thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ.

- Công tác thẩm định hồ sơ cấp độ an toàn thông tin: Tính đến ngày 28/2/2025, toàn tỉnh đã có 264/335 hệ thống thông tin (HTTT) được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, gồm 215 HTTT cấp độ 1, 44 HTTT cấp độ 2, 5 HTTT cấp độ 3. Trong đó, đã có 202/240 HTTT được khai báo trên nền tảng quản lý cấp độ capdo.ais.gov.vn, trong đó có 158 HTTT cấp độ 1; 38 HTTT cấp độ 2; 06 HTTT cấp độ 3. Nội dung này, Sở Khoa học và Công nghệ đã bàn về Công an tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông  (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) đã có văn bản số 320/STTTT-BCVT ngày 26/02/2025 trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hiện tại, đang chờ chủ trương của UBND tỉnh.

8. Chính quyền số

- Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức làm việc với 21 sở, ngành, doanh nghiệp công nghệ thông tin về việc rà soát, làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục sử dụng, khai thác hiệu quả hệ thống Chính quyền điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn: 100% các văn bản được xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật); 91% số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận trên môi trường mạng, giải quyết, trình, ký số, trả kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng.

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp tỉnh: 1.240 TTHC (trong đó: 619 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 621 dịch vụ công trực tuyến một phần); cấp huyện: 148 TTHC (trong đó: 41 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 107 dịch vụ công trực tuyến một phần); cấp xã: 76 TTHC (trong đó: 12 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 64 dịch vụ công trực tuyến một phần). Trong tháng 4/2025, số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: Cấp tỉnh: 2.933/2.940 hồ sơ (đạt 99,7%); cấp huyện: 10.274/10.955 hồ sơ (đạt 93,8%), cấp xã: 21.637/22.267 hồ sơ (đạt 97,2%). Số hồ sơ trực tuyến tính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành: cấp tỉnh: 8.914/10.796 hồ sơ (đạt 82,6%); cấp huyện: 44.221/48.447 hồ sơ (đạt 91,3%).

Tỷ lệ hồ sơ TTHC của tỉnh được đồng bộ trên Cổng DVC Quốc gia: Trong tháng 4, số lượng hồ sơ TTHC của tỉnh được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia là 32.486 hồ sơ (đạt 77,46%); Tỷ lệ TTHC công bố quá hạn 7.73%; Tỷ lệ TTHC cập nhật, công khai đúng hạn 15,68%.

- Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và trả kết quả điện tử tại Bộ phận một cửa các cấp: Kết quả tính trên hệ thống Một cửa điện tử tỉnh: trong kỳ báo cáo, tính trên Cổng một cửa điện tử tỉnh, số hóa đầu vào tại cấp tỉnh 6.470/6.991 hồ sơ, đạt 92,5%; cấp huyện 27.706/29.339 hồ sơ, đạt 94,43%; cấp xã 52.659/53.844 hồ sơ, đạt 97,8%. Trả kết quả bản điện tử tại cấp tỉnh 5.956/7.063 hồ sơ, đạt 84,3%; cấp huyện 23.478/28.000 hồ sơ, đạt 83,85%; cấp xã 53,101/53,894 hồ sơ, đạt 98,5%. Tương ứng với trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đủ điều kiện đạt 100%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa đạt 93,1%.

9. Phát triển kinh tế số và xã hội số

- Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt 100% dịch vụ thiết yếu như: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, an sinh xã hội, thu ngân sách nhà nước, thanh toán tiền điện, thanh toán tiền nước, học phí, viện phí, thu phí, lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; Thu phí tham quan Vịnh Hạ Long từ 01/01/2025 đến 14/4/2025 bằng hình thức chuyển khoản và quét mã QR đạt 226.199.670.000 đồng (chiếm khoảng 83,6%); mua bán xăng dầu trên địa bàn tỉnh: trong tháng 4 đạt khoảng 1.083,2 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, đạt khoảng 3.978,7 tỷ đồng (chiếm 50,16%); thu phí không dung tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe;

- Triển khai mô hình Chợ 4.0: Kết quả đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh 120/135 chợ (22/22 chợ hạng I, 23/23 chợ hạng II và 75/90 chợ hạng III) đã triển khai thực hiện mô hình Chợ 4.0 theo kế hoạch; Tỷ lệ số hộ kinh doanh tại chợ chấp nhận phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt trung bình 86,3% (Chợ hạng I là 95,5%; Chợ hạng II là 92%; Chợ hạng III là 87,8%); 100% các chợ trung tâm chấp nhận thanh toán các khoản phí và thực hiện thanh toán hóa đơn điện, nước thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Triển khai ứng dụng chữ ký số công cộng miễn phí khi thực hiện dịch vụ công: Tính đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã phối hợp với Viettel Quảng Ninh, VNPT Quảng Ninh tiếp tục cung cấp miễn phí chữ ký số cho người dân để thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Kết quả từ ngày 01/01/2025 đến nay đã cung cấp miễn phí 1.649 chữ ký số cho người dân, nâng tổng số chữ ký số đã cấp là 54.239 chữ ký số (VNPT 24.689 thuê bao, Viettel 29.550 thuê bao), đạt 7,5% người dân trưởng thành.

- 100% cơ sở giáo dục chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 86,45% số tiền học phí của cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị và 61,26% số tiền học phí của cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn được thanh toán bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Hóa đơn điện tử: Bán và kiểm soát vé tham quan vịnh Hạ Long bằng hóa đơn điện tử cho 821.178 lượt khách; phát hành vé điện tử ra đảo Cô Tô, mua vé điện tử, thanh toán trực tuyến trên các nền tảng số như điện thoại di động, website, xuất vé qua QRcode đối với Cảng quốc tế Ao Tiên.

10. Nhận thức số

Trung tâm Truyền thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 204-KH/TTTT ngày 11/02/2025 truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025

04 tháng đầu năm, Trung tâm Truyền thông tỉnh đã thực hiện tuyên truyền trên kênh truyền hình QTV1 và QTV3 của tỉnh 50 tin bài, 15 chuyên đề (15 phút/chuyên đề), 3 chương trình tọa đàm (30 phút/ chương trình); trên kênh phát thanh QNR1 và QNR2 của tỉnh 60 tin bài, 16 chuyên đề (15 phút/chuyên đề); 19 chuyên mục “Chuyển đổi số cùng giáo sư biết tuốt” (5 phút/ chuyên mục). Đăng tải 120 tin, bài viết trên báo Quảng Ninh số ra hàng ngày và 180 tin, bài viết, 4 tác phẩm đa phương tiện trên báo điện tử Quảng Ninh.

11. Kết quả triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ về CNTT, chuyển đổi số

(1) Dự án Nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1053/UBND-NC ngày15/4/2025 về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tụchành chính tỉnh Quảng Ninh. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với công ty TNHH FPT IS ban hành Kế hoạch triển khai triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thốngthông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời thành lập 02 tổ công tác triển khai và đánh giá thử nghiệm Hệ thống. Dự kiến báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong tháng 6/2025

(2) Triển khai Kiosk tự phục vụ KCB tại các cơ sở y tế: Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng HD Bank triển khai KIOSK Y tế thông minh với 20 cơ sở y tế được tài trợ; triển khai các hoạt động truyền thông hướng dẫn sử dụng Kiosk y tế thông minh tại các bệnh viện đã lắp đặt thiết bị.

(3) Phần mềm cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức: Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm, hiện đang làm các thủ tục báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trước đây mới ban hành Khung kiến trúc điện tử 3.0 (Quyết định số 2658/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT), Bộ chưa ban hành Khung kiến trúc cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và PTNT đây là nội dung quan trọng để địa phương căn cứ làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành (chính thức là Bộ Nông nghiệp và PTNT trước đây chưa có một phần mềm tổng thể Hệ thống cơ sở dữ liệu lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Bộ Tài nguyên và MT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vẫn đang xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (phần mềm hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu MPLIS14); chưa ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật15 thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu riêng cho cấp tỉnh để thống nhất sử dụng trên toàn quốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ/ dự án/ hoạt động liên quan đến chuyển đổi số còn vướng mắc tại quy định thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ đối với các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường: (i) Đề xuất sớm có chỉ đạo tổng thể về nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nhất là sớm ban hành quy định về cơ sở dữ liệu, khung kiến trúc cơ sở dữ liệu đối với ngành nông nghiệp và môi trường để địa phương làm căn cứ thực hiện xây dựng cơ sở dự liệu đảm bảo tính đồng bộ và liên thông). (ii) Đề nghị sớm xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (phần mềm hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu MPLIS). (iii) Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu riêng cho cấp tỉnh để thống nhất sử dụng trên toàn quốc.

Sở Khoa học và Công nghệ: Đề nghị nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh tích hợp tổng thể các kế hoạch về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành một kế hoạch tổng thể của tỉnh về công tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh theo Nghị quyết số 57 NQ/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ.

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ QUÝ II NĂM 2025

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi sổ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 về thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

2. Trình ban hành Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 3/2/2025 và triển khai Kế hoạch chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh năm 2025 sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều chỉnh, đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt tại Kế hoạch.

3. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 46-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

4. Tham mưu báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Lựa chọn đơn vị tư vấn triển khai xây dựng, nâng cấp Khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 lên Khung kiến trúc số cấp tỉnh.

6. Đẩy nhanh việc triển khai thử nghiệm Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ninh, đưa vào khai thác vận hành từ tháng 1/6/2025.

7. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bóc tách dữ liệu, tái sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cấp cơ sở hạ tầng máy móc, thiết bị tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và 13 chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ, liên thông các dữ liệu công dân để thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Triển khai phân quyền trên hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh (đến cả 3 cấp) đáp ứng việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính.

8. Tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số gắn với cuộc sống của người dân đến từng hộ gia đình, từng người dân. Thúc đẩy, tạo lập hành vi, thói quen cho người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số, trước mắt tập trung hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký sử dụng tài khoản VNelD.

Trên đây là báo cáo công tác chuyển đổi số 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh./.

| Nơi nhận: - Bộ KHCN (b/c); - UBND tỉnh (b/c); - BCĐ CĐS tỉnh (b/c); - Đ/c CT UBND tỉnh (b/c); - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; - Các DN: VNPT QN, Viettel QN, Điện lực QN, C.ty Nước sạch, Bưu điện tỉnh; - Đ/c GĐ, PGĐ Sở; - Lưu: VT, QLCN&CĐS. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Trung Tiến |
| --- | --- |

Kết quả xếp hạng chỉ số DTI năm 2024 như sau:

+ Cấp tỉnh: 1. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, 2. Sở Y tế, 3. Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Cấp huyện: 1. TP Hạ Long; 2. TP Uông Bí; 3. TX Quảng Yên

+ Cấp xã: 1. Xã Tiền An (TX Quảng Yên) dẫn đầu, 2. Phường Yên Giang (TX Quảng Yên); 3. Phường Hà Khánh (TP Hạ Long).

(1) Nghe báo cáo dự thảo kế hoạch chuyển đổi số toàn diện tỉnh QN năm 2025; (2) Nghe báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2023, kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân và DN của tỉnh QN năm 2024; (3) Nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyêt số 57 - NQ/TW ngày 22/11/2024 của Bộ Chính trị, NQ số 03/NQ - CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của CP thực hiện NQ số 57 - NQ/TW ngày 22/11/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chương trình hành động của BTV Thực hiện Nghị quyết số 57 - NQ/TW; (4) Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh họp để triển khai một số nội dung công việc của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới; (5) Nghe, cho ý kiến việc tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh QN.

(1) Ba Chẽ; (2) Đông Triều; (3) Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh; (4) Sở Y tế; (5) Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư; (6) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng; (7) Bảo Hiểm xã hội tỉnh; (8) Sở Văn hóa và Thể thao; (9) Văn phòng HĐND và UBND huyện Tiên Yên; (10) Sở Ngoại vụ; (11) Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh; (12) Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long; (13) Hội Nông dân tỉnh; (14) Hội Cựu chiến binh tỉnh; (15) Sở Công Thương; (16) Trường CĐ Y tế; (17) Uông Bí; (18) Sở Kế hoạch và đầu tư; (19) Ban Quản Lý Vịnh Hạ Long; (20) Ban quản lý Khu kinh tế; (21) Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;(22) Cẩm Phả; (23) Hạ Long; (24) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; (25) Quảng Yên; (26) Móng Cái; (27) Vân Đồn; (28) Thanh tra Tinh; (29) Văn phòng UBND tỉnh; (30) Hải Hà; (31) Hải Hà; (32) Bình Liêu; (33) Nội vụ; (34) Sở Dân tộc và Tôn giáo.

(1) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; (2) Cục Hải quan; (3) Sở Y tế; (4) Sở Công Thương, (5) Sở NN&MT; (6) Trường Cao đẳng Y tế; (7) TP Cẩm Phả, (8) Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; (9) Hội Nông dân; (10) Bình Liêu; (11) Hội Cựu Chiến binh; (12) Đông Triều; (13) Ba Chẽ; (14) Đông Triều; (15) Sở Xây dựng; (16) Vân Đôn.

Tờ trình số 60/TTr-STTTT ngày 06/02/2025, đã trình lần 2 tại Tờ trình số 92/TTr-SKHCN ngày 14/4/2025

282/SGDĐT-GDPT ngày 06/02/2025 về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai sử dụng các sản phẩm Hệ thống học liệu tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp tiểu học (lớp 1 – 5);

379/SGDĐT-GDPT ngày 17/02/2025 của Sở GDĐT về việc triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học và học trực tiếp, trực tuyến đáp ứng chuyển đổi số cấp tiểu học;

Hiện nay, toàn tỉnh có 226/226 cơ sở y tế được cấp phép khám chữa bệnh BHYT, giảm 04 cơ sở so với tháng 01/2025.

Tính đến ngày 10/03/2025, toàn tỉnh đã có 2.535.085 lượt tra cứu thông tin, số lượt tra cứu thành công 2.096.870 lượt; số lượng số ĐDCN/CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 1.228.542 thẻ.

Tính đến ngày 10/04/2025, toàn tỉnh đã thực hiện liên thông đến tháng 04/2025: 27.224 hồ sơ dữ liệu y tế (Giấy báo tử, Giấy chứng sinh, Giấy khám sức khỏe lái xe) với Cổng dữ liệu dịch vụ công Quốc gia.

từ 04/02/2025 đến ngày 04/03/2025, tỉnh Quảng Ninh đã liên thông 368.148 hồ sơ Sổ SKĐT (tăng 66.256 hồ sơ), 12.941 hồ sơ Giấy chuyển tuyến (tăng 238 hồ sơ), 58.942 hồ sơ Giấy hẹn khám lại (tăng 535 hồ sơ).

Hiện tại Hồ sơ sức khỏe điện tử của Tỉnh đã lưu trữ thông tin của 1.378.023 người dân, đạt 97%, tăng 918 hồ sơ so với tháng 02/2025.

UBND tỉnh phê duyệt 5 HTTT, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở Thông tin và Truyền thông) tỉnh phê duyệt 205 HTTT, Phòng Văn hoá Thông tin Hạ Long phê duyệt 30 HTTT, UBND Thành phố Uông Bí phê duyệt 14 HTTT, Phòng Văn hoá Thông tin thành phố Đông Triều phê duyệt 10 HTTT.

Thay Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

08 Sở: NN&MT, Tài Chính, Nội vụ, VHTT&DL, Y tế, GDĐT, Công Thương, Xây dựng; 05 ban, ngành:  Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 03 trường: ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Hạ Long, Cao đẳng – Việt Hàn; 05 Doanh nghiệp: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN (Trung tâm điều hành sản xuất tại QN), Công ty TNHH MTV Đóng tài Hạ Long;  Viettel Quảng Ninh, VNPT Quảng Ninh, Mobifone Quảng Ninh.

09/75 Kiosk tài trợ, cho 06/20 đơn vị y tế (Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Lão Khoa và PHCN, TTYT thành phố Đông Triều, TTYT thành phố Móng Cái, TTYT huyện Vân Đồn) đã bàn giao, lắp đặt, đưa vào hoạt động.